## 本週進度
工作項目 | 產品線 | 負責人 | 對口單位 | 狀態 | 更新日期 | 進度說明
PSU 新案電路設計審查 | 電源供應器 | Alex | RD;PM | 進行中 | 2026-06-25 | LLC 拓樸初版完成，待 layout
變頻器 EVT 測試排程 | 變頻器 | Ben | QA;PE | 待辦 | 2026-06-26 | EVT 樣品下週到，需先排測試櫃
散熱模組風扇噪音客訴 | 散熱模組 | Cathy | QA;客戶 | 逾期 | 2026-06-20 | RMA 件分析中，8D 報告延遲
電供 DVT 驗證結果彙整 | 電源供應器 | Alex | RD | 進行中 | 2026-06-27 | DVT 三輪測試，效率達標
變頻器量產出貨確認 | 變頻器 | Ben | PM;業務 | 已結 | 2026-06-24 | MP 首批已出貨