## Transcript_Review
ID | 時間 Time | 原始內容 Text | AI分類 Category | 發話人 Speaker | Action | 重點 Key | 已確認 Confirmed
1 | 00:00 | 今天審查 VRN Fetch v4 的 BRIDGE 整合與 ControlCenter UI。 | Discussion | Tony | FALSE | FALSE | TRUE
2 | 00:42 | MDL010 到 MDL014 已全部接上 BRIDGE,測試 21/21 PASS。 | Decision | VRN Maintainer | FALSE | TRUE | TRUE
3 | 01:30 | 我們決定 M01 維持 PDF 流程,TIFF 不再保留 fallback。 | Decision | Tony | FALSE | TRUE | TRUE
4 | 02:15 | ControlCenter 的即時狀態燈號需要補上 error 重試計數。 | Action | Reviewer | TRUE | FALSE | FALSE
5 | 03:05 | 風險:numpy 2.0 若洩漏進 vpl_core 會破壞相依。 | Risk | Tony | FALSE | TRUE | TRUE
6 | 03:48 | 下週前要完成 ControlCenter 重試計數並補單元測試。 | Action | VRN Maintainer | TRUE | FALSE | FALSE
7 | 04:30 | 討論是否把 Fetch 重試上限做成可設定參數。 | Discussion | Reviewer | FALSE | FALSE | TRUE
8 | 05:12 | 決議:重試上限預設 3,可由設定檔覆寫。 | Decision | Tony | FALSE | TRUE | TRUE
9 | 05:55 | Action:Reviewer 補寫 ControlCenter 的 e2e 測試腳本。 | Action | Reviewer | TRUE | FALSE | FALSE
10 | 06:40 | 風險:Google API 配額在大量同步時可能受限。 | Risk | VRN Maintainer | FALSE | FALSE | FALSE
Action 數
已確認